## Slide 1
制造业新产品开发
项目开发管理系统
从项目创建、BOM与APQP，到Gate审批与项目交接
讲解视频配套演示文稿
2026
Notes: 开场先说明：今天不逐页介绍功能，而是沿着一个项目的生命周期理解整套系统。
核心问题有两个：项目如何按Gate推进；子零件开发如何与项目协同。

## Slide 2
项目开发全生命周期管理
一条项目主线，连接两个独立管理模块
02
项目开发
Gate流转
项目级任务
L1总成APQP
审批与交接
子零件开发
零件开发任务
供应商开发
子零件APQP
资料与问题追溯
关联
协同、提醒、追溯
子零件风险可被看见，但不作为项目Gate的系统硬阻塞
Notes: 这一页先建立全局认知：系统不是把所有事情混在一个流程里。
左边负责项目主流程，右边负责零件和供应商的开发过程。
两边通过项目、BOM行、供应方案和任务号关联，但项目Gate有自己的准入逻辑。

## Slide 3
项目开发全生命周期管理
项目沿着 CKO—PKO—Gate—交接持续推进
03
CKO
创建项目
完成启动前任务
PKO
启动会
节点与团队配置
Gate1
BOM确认
创建L1 APQP
Gate2
开发任务
阶段审批
Gate3
简化流程
可在此结束
Gate4–6
OTS / PPAP / SOP
持续门径管控
Hand Over
登记交接
项目闭环
标准流程：Gate1–Gate6 ｜ 简化流程：Gate1–Gate3
Notes: 用一条时间线讲清生命周期，不需要在这里展开每个阶段的全部任务。
强调标准流程覆盖Gate1到Gate6，简化流程到Gate3。
BW内部OTS、PPAP、SOP分别对应Gate4、Gate5、Gate6。

## Slide 4
项目开发全生命周期管理
每个角色只抓住自己的关键交付物
04
01
销售
创建项目
完成CKO
02
PM
组织PKO
推动Gate与审批
03
AE
创建并维护
L1 BOM
04
SCM
确认BOM
维护供应方案
05
AQE
负责L1 APQP
识别零件需求
06
SQD
推进零件与
供应商开发
讲页面时始终回答三个问题：谁来做？什么时候做？做完产生什么结果？
Notes: 角色介绍要短，只讲关键交付物。
销售把项目送入流程；PM负责组织和推进；AE与SCM围绕BOM协同；AQE与SQD分别负责L1和子零件开发。

## Slide 5
项目开发全生命周期管理
CKO建立项目，PKO把目标、团队和计划对齐
05
CKO｜项目启动前
销售创建项目
• 填写项目基础信息
• 完成系统默认CKO任务
• 提交后进入PKO
PKO｜项目正式启动
PM组织跨职能启动会
• 配置客户与BW关键节点
• 选择标准或简化流程
• 配置团队并分配任务
• 推动AE创建、SCM确认BOM
Notes: CKO的重点是项目能不能被正式启动。
PKO的重点是把关键节点、流程分支、团队和任务安排确定下来。
PKO结束前，AE与SCM需要完成BOM从创建到确认的协同。

## Slide 6
项目开发全生命周期管理
Gate1的核心，是用已生效BOM建立L1总成APQP
06
AE
提交L1 BOM
工作版本
SCM
确认并锁定
生效版本
PM
创建L1
总成APQP
AQE
接收计划并
识别零件需求
项目进入Gate2，不要求所有子零件任务已经创建或完成分配
Notes: Gate1必须讲清楚BOM确认与L1 APQP之间的先后关系。
L1 APQP关联到具体L1 BOM生效版本，默认负责人是AQE。
AQE可以继续拆解子零件需求，但这不是项目进入Gate2的硬前置条件。

## Slide 7
项目开发全生命周期管理
Gate2–6重复同一套管理闭环，PM主导推进
07
1
分配任务
PM明确当前Gate交付物
2
职能执行
团队反馈完成情况
3
准入检查
检查项目级条件
4
Gate审批
通过／驳回／条件通过
5
进入下一阶段
继续执行，直至交接
未闭环的项目任务和项目级审批事项会阻塞；子零件风险只做提醒
Notes: Gate2到Gate6不是六套完全不同的逻辑，而是重复同一个管理闭环。
真正阻塞的是项目自身任务、必需输入、L1 APQP和项目审批状态。
子零件风险可以显示在审批前，但由项目团队人工判断。

## Slide 8
项目开发全生命周期管理
关联不等于合并：两个模块各自管理、各自推进
08
项目开发模块
• 项目Gate与审批
• 项目级任务和必需输入
• 项目级BOM与L1总成APQP
• Hand Over交接
子零件开发模块
• 零件＋供应商开发任务
• 子零件APQP和自身阶段
• 供应商过程、资料与问题
• 支持BOM创建或手动新增
风险可以跨模块展示，项目Gate仍按项目级条件判断
Notes: 这是全套系统最容易被误解的地方。
子零件开发任务可以手动创建，不要求全部来自项目BOM。
项目页面可以显示子零件任务号并跳转，但不能把子零件未完成写成项目Gate阻塞原因。

## Slide 9
项目开发全生命周期管理
BOM按L1总成独立升版，历史版本始终保留
09
PKO_V1.0
已锁定生效
1
PKO_V2.0
复制形成工作版本
2
PKO_V2.0
AE提交，待SCM确认
3
PKO_V2.0
确认后成为当前生效
4
A总成变化，只给A生成新版本；B总成不随之升版
项目BOM只是容器，不承载统一的项目级正式版本号
Notes: 用一个L1版本链解释BOM规则。
第一次创建时只有工作版本，SCM确认后才成为生效版本。
再次编辑从当前生效版本复制，不覆盖历史；每个L1独立提交、确认和生效。

## Slide 10
项目开发全生命周期管理
子零件任务按“零件＋供应商方案”生成
10
示例：零件 P1 配置两家供应商
一供｜供应商A
策略：需要开发
结果：创建 P1-A 任务
二供｜供应商B
策略：仅备案
结果：不创建 P1-B 任务
策略发生变化
改为“双供同步开发”
结果：创建 P1-B 任务
同一个零件可能对应多条独立的供应商开发任务
Notes: 这一页用案例代替抽象规则。
单一供应默认只生成一供任务；二供仅备案时不生成任务；双供同步开发时两家都生成。
任务记录来源BOM版本、BOM行和供应方案，手动新增任务则允许没有这些来源。

## Slide 11
项目开发全生命周期管理
BOM变更先做影响分析，再决定任务如何同步
11
新增零件
判断是否新建任务
删除零件
关闭或取消，保留历史
替换零件
继承、部分重做或重建
供应商变化
重评供应商开发任务
变更不能直接破坏已生成任务，也不能物理覆盖历史记录
Notes: BOM变化不是直接改当前任务，而是先生成版本差异，再进行影响分析。
删除任务不能物理删除；替换要记录旧件与新件关系；供应商变化通常需要重评。

## Slide 12
项目开发全生命周期管理
项目Gate由项目级条件管控，零件问题仅提示风险
12
会阻塞项目Gate
• 当前Gate项目任务未完成
• 项目级必需输入缺失
• L1总成APQP不满足审批要求
• 项目级审批或整改未闭环
• 影响当前审批依据的L1 BOM未确认
默认不阻塞，仅提示风险
• 子零件任务未创建或未完成
• 子零件APQP进行中或未关闭
• 供应商开发任务未完成
• 二供同步开发尚未启动
• 仅影响零件任务的BOM变更
最终是否继续推进，由项目团队结合风险、承诺和审批意见人工判断
Notes: 这一页是Gate准入规则的结论页。
左边是系统硬条件；右边是跨模块风险信息。
只有当BOM变化影响项目级审批依据、L1 APQP、项目范围或交付承诺时，才可能阻塞项目Gate。

## Slide 13
项目开发全生命周期管理
用一次完整操作，把前面的规则串成闭环
13
1
销售
创建项目
2
PM
完成PKO
3
AE / SCM
确认BOM
4
PM
创建L1 APQP
5
AQE / SQD
关联零件任务
6
PM
提交Gate
7
团队
审批与交接
主线按Gate推进｜BOM按L1独立版本｜L1 APQP管项目准入｜子零件风险不硬阻塞
讲解结束后，听众应能回答：项目在哪里？下一步谁来做？什么会影响Gate？
Notes: 结尾用一次操作路径回顾，不再逐条复述所有规则。
建议实际录屏时按这七步演示一个项目，重点展示BOM确认、L1 APQP、风险提醒和Gate提交。
最后用三问收束：项目在哪个阶段；下一步谁来做；什么条件会影响Gate。