## 项目记录节点
项目记录节点清单
编号 | 一级分类 | 业务阶段 | 触发动作/节点 | 记录标题模板 | 必须记录的内容 | 操作角色
PR-001 | 项目 | CKO | 创建开发项目 | 开发项目已创建 | 记录项目编号、项目名称、客户、产品/系统、流程发起人及初始状态。 | 销售
PR-004 | 阶段 | CKO→PKO | 提交 CKO 并进入 PKO | 项目完成 CKO 并进入 PKO | 记录原阶段、新阶段、提交人、提交时间及准入检查结果。 | PM
PR-015 | 任务 | 全阶段 | 提交项目级任务 | 项目任务已提交待审核 | 记录任务、提交人、填写内容、附件、提交时间及任务状态。 | 任务负责人
PR-016 | 任务 | 全阶段 | 审核通过项目级任务 | 项目任务审核通过 | 记录审核人、结论、意见、完成时间和状态变化。 | PM/审核人
PR-017 | 任务 | 全阶段 | 驳回项目级任务 | 项目任务审核驳回 | 记录审核人、驳回原因、整改要求、责任人和期限。 | PM/审核人
PR-018 | 任务 | PKO→Gate1 | 提交PKO并进入Gate1 | 项目完成 PKO 并进入 Gate1 |  | PM
PR-019 | BOM | Gate1 | 创建项目 BOM | BOM 已创建 | 记工作版本、创建人、创建来源及初始状态。 | AE
PR-020 | BOM | 全阶段 | 从生效版本创建新工作版本 | BOM 新工作版本已创建 | 记录来源生效版本、新版本号、所属阶段、复制时间和创建人。 | AE
PR-027 | BOM | 全阶段 | AE 提交 L1 BOM 至 SCM | BOM 已提交 SCM 确认 | 记录被选 L1、工作版本、行数、提交人、时间及备注。 | AE
PR-028 | BOM | 全阶段 | SCM 驳回 L1 BOM | BOM 确认被驳回 | 记录版本、驳回人、原因、整改要求和返回状态。 | SCM
PR-029 | BOM | 全阶段 | SCM 确认并锁定 L1 BOM | BOM 已确认并生效 | 记录生效版本、原生效版本、确认人、锁定时间、控制码及变更影响数。 | SCM
PR-034 | APQP | Gate1及以后 | 创建 APQP | APQP 已创建 | 记来源生效 BOM 版本、创建人。 | PM
PR-039 | 审批 | Gate1-6 | 发起项目 Gate 审批 | 已发起项目 Gate 审批 | 记录 Gate、发起人、审核人/审核组、准入检查快照、提交时间。 | PM
PR-040 | 审批 | Gate1-6 | 审批通过 | 项目 Gate 审批通过 | 记录每位审核人意见、最终结论、通过时间及下一阶段。 | 审核人/审核组
PR-041 | 审批 | Gate1-6 | 带条件通过 | 项目 Gate 带条件通过 | 记录条件内容、责任人、完成期限、验证方式、审批人和下一阶段。 | 审核人/审核组
PR-042 | 审批 | Gate1-6 | 审批拒绝 | 项目 Gate 审批未通过 | 记录拒绝成员、完整原因、整改项、责任人、期限和项目状态。 | 审核人/审核组
PR-045 | 阶段 | Gate1-6 | 阶段推进 | 项目已进入下一 Gate | 记录原 Gate、新 Gate、审批结论、推进人和生效时间。 | 系统/PM
PR-046 | 审批 | Gate4 | 发起 Gate4 标准审批/临时审批 | Gate4 审批已发起 | 临批需额外记录到期日、临批原因、范围、附件和后续转正式要求。 | PM
PR-047 | 状态 | 全阶段 | 调整项目健康度 | 项目健康度已调整 | 记录原健康度、新健康度、原因、操作者和时间。 | PM
PR-048 | 状态 | 全阶段 | 暂停项目 | 项目已暂停 | 记录原状态、新状态、暂停原因、附件、预计恢复条件和操作者。 | PM/授权人员
PR-049 | 状态 | 全阶段 | 恢复项目 | 项目已恢复 | 记录暂停记录、恢复原因、恢复人、恢复时间及遗留风险。 | PM/授权人员
PR-050 | 状态 | 全阶段 | 终止项目 | 项目已终止 | 记录终止原因、批准人、附件、未完事项处置和终止时间。 | PM/审批人
PR-054 | 阶段 | Hand Over→结束 | 完成 Hand Over 并结束项目 | 项目交接完成，项目已闭环 | 记录交接完成情况、未关闭风险、完成确认人、完成时间和最终状态。 | PM