## 项目记录节点
项目记录节点清单
编号 | 分类 | 业务阶段 | 触发动作/节点 | 记录标题模板 | 记录内容 | 操作角色
PR-001 | 阶段 | CKO→PKO | 提交 CKO 并进入 PKO | 项目完成 CKO 并进入 PKO | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-002 | 成员 | PKO | PM添加成员 | PM添加成员 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-003 | 任务 | PKO→Gate1 | 提交PKO并进入Gate1 | 项目完成 PKO 并进入 Gate1 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-004 | BOM | Gate1 | 创建项目 BOM | BOM 已创建 | 操作人、所属部门、触发时间 | AE
PR-005 | BOM | 全阶段 | AE 提交 L1 BOM 至 SCM | BOM 已提交 SCM 确认 | 操作人、所属部门、触发时间 | AE
PR-006 | BOM | 全阶段 | SCM 确认并锁定 L1 BOM | BOM 已确认并生效 | 操作人、所属部门、触发时间 | SCM
PR-007 | 任务 | Gate1及以后 | 创建 APQP | APQP 已创建 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-008 | 审批 | Gate1-6 | 发起 Gate 标准审批/临时审批 | Gate 审批（临时审批）已发起 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-009 | 审批 | Gate1-6 | 带条件通过 | 项目 Gate 带条件通过 | 触发时间 | 系统
PR-010 | 审批 | Gate1-6 | 审批拒绝 | 项目 Gate 审批未通过 | 触发时间 | 系统
PR-011 | 阶段 | Gate1-6 | 阶段推进 | 项目已进入下一 Gate | 触发时间 | 系统
PR-013 | 状态 | 全阶段 | 调整项目健康度 | 项目健康度已调整 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-014 | 状态 | 全阶段 | 暂停项目 | 项目已暂停 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-015 | 状态 | 全阶段 | 恢复项目 | 项目已恢复 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-016 | 状态 | 全阶段 | 终止项目 | 项目已终止 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM
PR-017 | 阶段 | Hand Over→结束 | 完成 Hand Over 并结束项目 | 项目交接完成，项目已闭环 | 操作人、所属部门、触发时间 | PM

## 待办触发节点
待办任务触发节点清单
编号 | 业务模块 | 业务阶段 | 触发事件 | 触发条件 / 前置判断 | 生成的待办任务 | 接收人 | 待办类型 | 是否阻塞业务流程 | 待办关闭 / 撤销条件 | 开发实现备注
TD-001 | 项目主流程 | CKO | 销售创建开发项目 | 项目创建成功，状态进入 CKO | 完成项目 CKO 默认任务 | PM | 执行待办 | 非阻塞 | 全部 CKO 必做任务完成且项目提交成功
TD-002 | 关键节点 | PKO | 项目进入 PKO | 客户及 BW 内部 OTS、PPAP、SOP 日期未完整维护 | 维护 PKO 关键节点 | PM | 执行待办 | 非阻塞 | 完成项目计划的配置
TD-003 | 关键节点 | PKO | 项目进入 PKO | 团队成员未配置 | 配置团队成员 | PM | 执行待办 | 非阻塞 | 完成项目计划的配置
TD-004 | BOM | PKO/Gate1 | 创建BOM | 项目由PKO进入Gate1阶段尚无待提交的 BOM 工作版本 | 创建并提交 BOM 工作版本 | AE | 执行待办 | 非阻塞 | AE 提交对应 BOM 至 SCM | 每个 L1 总成独立版本、独立提交
TD-005 | BOM | Gate1及以后 | AE 提交 L1 BOM | 提交版本状态为待确认 | 确认BOM | SCM | 确认待办 | 非阻塞 | SCM 确认生效或驳回该工作版本 | 批量提交时按每个被选中的 BOM 版本分别生成
TD-006 | 项目 APQP | Gate1 | SCM 确认并锁定 L1 BOM | 该 L1 生效 BOM 尚未创建有效的 L1 总成 APQP | 基于 L1 BOM 创建总成 APQP并指定负责人 | PM | 执行待办 | 非阻塞 | 对应 L1 APQP 创建成功 | L1 APQP 必须关联具体生效 BOM 版本；
TD-007 | 项目任务 | Gate1～Gate6 | 项目进入当前 Gate | 当前 Gate 项目级任务已配置且尚未完成 | 执行当前 Gate 项目任务 | 各任务负责人 | 执行待办 | 阻塞 | 任务审核通过、或阶段失效
TD-008 | 项目任务 | 全阶段 | 项目任务临近计划完成时间 | 任务未完成且达到提醒提前量 | 项目任务到期提醒 | 任务负责人 | 到期提醒 | 非阻塞 | 任务完成、计划日期调整、任务取消或提醒窗口结束 | 建议提前 7 天、3 天、1 天分级提醒；提醒本身不阻塞，但对应项目任务可能阻塞。
TD-009 | 项目任务 | 全阶段 | 项目任务超过计划完成时间 | 任务未完成且当前时间晚于计划完成时间 | 项目任务逾期处理 | 任务负责人；同步 PM | 逾期提醒 | 非阻塞 | 任务完成、计划日期调整或任务取消
TD-010 | 项目任务 | 全阶段 | 任务负责人提交完成申请 | 提交说明、必填交付物和附件校验通过 | 审核项目任务完成申请 | 职能经理 | 审核待办 | 阻塞 | 审核通过、驳回或申请撤回
TD-011 | Gate 审批 | Gate1～Gate6 | 当前 Gate 达到可发起审核状态 | 项目任务、项目级必需输入、L1 APQP和项目级审批事项满足准入条件 | 发起 Gate 阶段审核 | PM | 审批发起待办 | 阻塞 | PM 发起 Gate Review、准入条件失效或项目状态变化
TD-012 | Gate 审批 | Gate1～Gate6 | PM 发起 Gate Review | 审核组和审核人已确定 | 提交 Gate 审核结论 | 审核人 | 审核待办 | 阻塞 | 个人结论提交、审核撤回或审核轮次失效 | 多人审核按审核人生成；最终结论由审批规则汇总。
TD-013 | 关键节点 | Gate4～Gate6 | 关键节点进入提醒窗口 | 客户/BW OTS、PPAP、SOP 日期未完成且达到配置的提前量 | 关键节点到期准备提醒 | PM | 消息提醒 | 非阻塞 | 节点完成、日期调整、项目暂停/终止或提醒窗口结束 | BW OTS、PPAP、SOP默认关联 Gate4、Gate5、Gate6；提醒不等同于 Gate 阻塞。
TD-014 | 关键节点 | Gate4～Gate6 | 关键节点已逾期 | 当前日期晚于计划日期且节点未完成 | 关键节点逾期处理 | PM | 消息提醒 | 非阻塞 | 节点完成、日期调整或项目终止 | 是否影响项目 Gate 由项目团队人工结合交付承诺判断，不由提醒直接阻塞。
TD-015 | Gate4临批 | Gate4 | 临时审批即将到期 | Gate阶段为临时审批且达到到期提醒窗口 | 完成临批转正式或申请延期 | PM | 消息提醒 | 阻塞 | 转为正式审批、延期获批、临批撤销或项目终止 | 需保留临批原因、范围、到期日和后续转正式要求。
TD-016 | BOM变更 | 全阶段 | L1 BOM 变更需要影响分析 | 新增、删除、替换、供应商或规格等变更尚未完成影响判断 | 完成 BOM 变更影响分析 | AE/SCM/AQE/PM（按变更类型） | 消息提醒 | 非阻塞 | 影响分析完成并确认处置方案 | 只有明确影响项目 Gate 必需输入、L1 APQP或审批依据的变更才可升级为项目级阻塞。
TD-017 | Hand Over | 最终Gate→Hand Over | 最终 Gate 审核通过 | 标准流程 Gate6 或 简化流程 Gate3 已通过 | 登记项目 Hand Over 交接信息 | PM | 执行待办 | 阻塞 | 交接信息登记完成并确认 | 交接登记需记录未关闭风险，但子零件风险不反向阻塞已完成的项目 Gate。
TD-018 | Hand Over | Hand Over→结束 | PM 完成交接登记 | 必填交接信息和确认人完整 | 确认项目交接闭环 | PM/配置确认人 | 确认待办 | 阻塞 | 项目状态进入结束，或交接被退回 | 完成后关闭该项目所有未完成但已失效的项目主流程待办，保留历史追溯。
TD-019 | 状态控制 | 全阶段 | 项目暂停 | 项目状态变为已暂停 | 暂停项目相关执行待办计时 | 团队成员 | 系统动作 | 非阻塞 | 项目恢复、终止或待办被取消 | 不新增人工待办；冻结提醒计时并保留原计划和待办状态。
TD-020 | 状态控制 | 全阶段 | 项目恢复 | 项目由暂停恢复为进行中 | 恢复有效待办并重新计算提醒 | 团队成员 | 系统动作 | 非阻塞 | 恢复处理完成 | 按当前负责人、计划日期和业务状态重算，不得重复生成已存在的有效待办。
TD-021 | 状态控制 | 全阶段 | 项目终止 | 项目终止 | 关闭项目主流程未完成待办 | 团队成员 | 系统动作 | 非阻塞 | 所有相关待办关闭并记录终止原因 | 子零件独立任务是否终止需单独判断，不应随项目终止直接物理删除。