项目详情页 BOM 调整方案

适用于制造业新产品开发项目：BOM、一供/二供、APQP、子零件开发任务与 Gate 审批联动调整

目标文件：index-project-record.html | 规则来源：AGENTS.md 项目级规则 | 输出用途：新开对话时作为页面调整依据

调整结论：项目详情页中的 BOM 不应只维护零件清单，而应作为子零件开发任务和 APQP 任务的来源。页面需要支持 BOM 版本、供应方案（一供/二供）、APQP 生成策略、Gate 阻塞状态和 BOM 变更影响。

# 1. 调整背景与目标

当前项目详情页已经具备生产 BOM 列表、编辑 BOM、SCM 确认 BOM、一键创建 APQP、查看 APQP 任务等入口。后续需要在不打乱现有页面结构的前提下，补充制造业项目开发中的供应方案和子零件开发任务联动逻辑。

BOM 创建并经 SCM 确认后，才作为正式 APQP 和子零件开发任务生成依据。

同一零件可以配置一供和二供，一供是首选供应商，二供是备选供应商。

子零件开发任务建议按“零件 + 供应商方案”生成，而不是仅按零件生成。

项目 Gate 提交审批前，必须检查当前 Gate 下所有阻塞型子零件开发任务是否完成。

BOM 在任意 Gate 阶段发生新增、删除、替换、供应商变化时，应通过变更影响分析驱动任务同步。

# 2. 页面调整范围

| 模块 | 当前能力 | 建议调整 |
| --- | --- | --- |
| 生产BOM列表 | 展示 BOM 层级和基础零件字段 | 新增供应方案、APQP策略、Gate阻塞、变更状态等列 |
| 编辑BOM（AE） | 可添加、编辑、删除 BOM 行 | 增加一供/二供、供应策略、起始Gate、是否阻塞Gate字段 |
| 确认BOM（SCM） | 确认并锁定 BOM 版本 | 确认时生成版本差异，标记新增、删除、替换、供应商变化 |
| 一键创建APQP | 按符合条件的 BOM 行创建 APQP | 按 BOM 行和供应商方案生成 L1/APQP/子零件APQP |
| APQP任务 | 展示已生成 APQP 任务 | 增加供应商、供应类型、起始Gate、是否阻塞Gate、来源BOM版本 |
| Gate审批 | 展示阶段任务和审批动作 | 提交审批前检查 BOM 变更与子零件 Gate 完成情况 |

# 3. BOM 列表字段调整

BOM 列表建议继续保留现有零件基础字段，同时增加面向任务生成和 Gate 控制的业务字段。列表中可以默认展示关键字段，完整字段进入详情或编辑弹窗查看。

| 字段 | 说明 | 展示建议 |
| --- | --- | --- |
| 一供 | 首选供应商，默认参与开发 | 列表直接展示供应商名称 |
| 二供 | 备选供应商，可备案或同步开发 | 展示供应商名称及策略标签 |
| 供应策略 | 单一供应、双供备案、双供同步开发、二供后续导入 | 用短标签展示 |
| APQP生成策略 | 不生成、生成L1 APQP、生成子零件APQP | 列表展示，详情可编辑 |
| 是否阻塞Gate | 决定该零件/供应商任务是否影响项目 Gate 审批 | 是/否标签 |
| 起始Gate | 新增或后续导入时从哪个 Gate 开始执行 | Gate1/当前Gate/指定Gate |
| 变更状态 | 无变更、新增、删除待确认、替换待确认、供应商变更 | 状态标签 |
| APQP状态 | 未创建、已创建、进行中、已取消 | 状态标签 |

# 4. BOM 编辑弹窗调整

当前编辑 BOM 弹窗应增加“供应方案”区域。第一版可以先采用一供/二供的简化表单，后续再扩展为多供应商方案。

| 区域 | 字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 一供方案 | 一供供应商、一供策略、负责人 | 一供默认需开发，负责人默认 SQD，默认阻塞项目 Gate |
| 二供方案 | 二供供应商、二供策略、起始Gate、负责人 | 二供可仅备案、同步开发或后续导入 |
| Gate控制 | 是否阻塞项目Gate、起始Gate | 同步开发默认阻塞；备案默认不阻塞；后续导入启动后阻塞 |
| 任务生成 | 是否生成APQP、APQP类型 | L1生成总成APQP；子层级按供应方案生成子零件APQP |
| 变更说明 | 变更原因、影响说明 | 当 BOM 已锁定后再次编辑时必须记录变更原因 |

# 5. APQP 与子零件开发任务生成规则

一键创建 APQP 的核心逻辑应从“按 BOM 行生成”调整为“按 BOM 行 + 供应商方案生成”。

BOM 未确认或仍为草稿时，不允许生成正式 APQP 或子零件开发任务。

L1 层级原则上必须创建 L1 总成 APQP，默认负责人为 AQE。

子零件 APQP 根据供应方案创建，默认负责人为 SQD。

一供需开发时，生成一条“零件 + 一供供应商”的子零件开发任务。

二供仅备案时，不生成二供 APQP，也不阻塞项目 Gate。

二供同步开发时，生成二供子零件 APQP，并默认阻塞项目 Gate。

二供后续导入时，可先登记供应方案，到指定 Gate 后启动任务并进入 Gate 阻塞检查。

| 示例 | 供应策略 | 生成结果 | 是否阻塞Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 + Supplier A | 一供需开发 | 生成 P1-A 子零件APQP | 是 |
| P1 + Supplier B | 二供仅备案 | 不生成 APQP，仅保留备案 | 否 |
| P1 + Supplier B | 二供同步开发 | 生成 P1-B 子零件APQP | 是 |
| P1 + Supplier B | 二供后续导入 | 到指定 Gate 后生成或启动任务 | 启动后是 |

# 6. 项目 Gate 与子零件 Gate 联动

项目 Gate 提交审批前应执行准入检查。只要存在阻塞型子零件任务未完成，或存在未处理 BOM 变更，项目当前 Gate 就不能提交审批。

项目自身当前 Gate 任务必须完成。

当前生效 BOM 不存在未处理变更。

当前 Gate 下所有阻塞型一供/二供子零件开发任务必须完成。

新增零件必须已生成开发任务，或明确标记为无需开发。

删除零件对应任务必须已关闭或取消。

替换零件必须完成继承、重做或关闭判断。

供应商变更必须完成影响确认。

# 7. BOM 变更处理方案

BOM 在项目执行过程中可以发生变化，但变化不应直接破坏已生成任务。建议在 BOM 锁定后再次编辑时，通过版本差异和影响分析驱动任务同步。

| 变更类型 | 处理动作 | Gate影响 |
| --- | --- | --- |
| 新增零件 | 判断是否需要 APQP，确定起始 Gate 并生成任务 | 需要开发但未生成任务时阻塞 |
| 删除零件 | 关闭或取消关联任务，保留历史记录 | 删除未确认或任务未关闭时阻塞 |
| 替换零件 | 建立旧零件到新零件的替换关系，判断继承/重做 | 影响分析未完成时阻塞 |
| 一供变更 | 触发供应商开发任务重评 | 默认阻塞 |
| 新增二供 | 根据二供策略判断备案或生成任务 | 同步开发时阻塞 |
| 二供策略变化 | 备案改同步开发时从指定 Gate 创建任务 | 任务未创建或未完成时阻塞 |
| 数量变化 | 记录变更，必要时通知 SCM | 默认不阻塞 |
| 层级/规格/图纸变化 | 重新判断父子关系和相关 Gate 任务是否重开 | 视影响分析结果决定 |

# 8. 弹窗与交互规范

项目内所有用户可见提示都必须使用统一 UI 弹窗，不使用浏览器默认 alert、confirm、prompt。此规则适用于 BOM 编辑、删除确认、SCM 确认、APQP 创建、Gate 阻塞提示和表单校验。

确认类弹窗使用统一标题区、内容区、底部操作区。

删除、取消任务、关闭 APQP 等危险操作必须使用危险操作样式。

业务阻塞提示需要明确列出阻塞原因和待处理对象。

表单校验应在统一弹窗或字段旁展示，不使用浏览器原生校验作为主要提示。

关闭按钮、遮罩点击行为、主按钮和取消按钮样式在全项目保持一致。

# 9. 建议实施步骤

先扩展 BOM 数据结构，增加供应方案、APQP策略、起始Gate、是否阻塞Gate、变更状态。

调整生产BOM列表，补充关键展示列和状态标签。

调整编辑BOM弹窗，增加一供/二供及供应策略维护区域。

调整一键创建APQP逻辑，按 BOM 行和供应商方案生成任务。

调整APQP任务弹窗，展示供应商、供应类型、来源BOM版本、起始Gate和阻塞状态。

增加 BOM 版本差异识别，先实现新增、删除、供应商变化的简单标记。

在项目 Gate 提交审批前增加准入检查和统一 UI 阻塞提示。

替换页面中已有浏览器默认 alert、confirm、prompt 为统一 UI 弹窗。

# 10. 验收清单

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| BOM版本 | 草稿、待SCM确认、锁定生效状态清晰，历史版本可追溯 |
| 供应方案 | 每个零件可维护一供/二供及对应策略 |
| APQP生成 | 一供和同步开发二供可以生成独立子零件 APQP |
| 二供备案 | 二供仅备案时不生成 APQP 且不阻塞 Gate |
| Gate阻塞 | 阻塞型子零件任务未完成时，项目不能提交当前 Gate 审批 |
| BOM变更 | 新增、删除、替换、供应商变化能产生变更状态和处理提示 |
| 历史追溯 | 删除或替换零件不物理删除历史任务和记录 |
| 统一弹窗 | 页面不再使用 alert、confirm、prompt |

# 11. 新对话交接提示

新开对话时，可以直接说明：请根据本 Word 文档和项目 AGENTS.md 规则，调整 index-project-record.html 中项目详情页的生产 BOM、APQP任务和 Gate 阻塞逻辑。先输出实现计划，确认后再改代码。